ОТЧЕТ

об оценке эффективности реализации муниципальной программы Темрюкского городского поселения Темрюкского района «Противодействие коррупции» в 2020 году

 Оценка производится в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы Темрюкского городского поселения Темрюкского района «Противодействие коррупции», утвержденной постановлением администрации Темрюкского городского поселения Темрюкского района от 12.11.2018 года № 1088.

 Показатель № 1. Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с появлениями коррупции в Темрюкском городском поселении Темрюкского района.

 Мониторинг проводился силами отдела кадров администрации Темрюкского городского поселения Темрюкского района в январе 2021 года. Опрошено 1000 человек, из них с проявлением коррупции лично в 2020 году сталкивались 24 человека.

Доля граждан Дпг=(24:1000)х100= 2,4 %;

 Аналогичный показатель базового, 2019 года, составляет 3,53%.

 Индикатор эффективности реализации муниципальной программы Темрюкского городского поселения Темрюкского района «Противодействие коррупции» за 2020 год составляет:

2,4% - 3,53%=- 1,13%.

 Относительно планового показателя 2%, эффективность выполнения планового целевого показателя №1 составляет (1,13:2)х100=56,5%.

 Показатель № 2. Доля опрошенных граждан, в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности администрации Темрюкского городского поселения Темрюкского района.

 Из опрошенных 1000 граждан удовлетворены информационной открытостью деятельности администрации Темрюкского городского поселения Темрюкского района 670 человек.

Доля граждан Дпг=(670:1000)х100=67%;

 Аналогичный показатель базового, 2019 года, составляет 57,06%.

Индикатор эффективности реализации муниципальной программы Темрюкского городского поселения Темрюкского района «Противодействие коррупции» за 2020 год составляет:

 67% - 57,06% = 9,94%.

 Относительно планового показателя 3%, эффективность выполнения планового целевого показателя №2 составляет (9,94:3) х100= 331,33%.

 Показатель № 3. Проведение мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции:

 Запланировано – 1 мониторинг, фактически проведен 1 мониторинг.

 Эффективность реализации показателя (Эп):

Эп=$\frac{1}{1}\*100=100\%$

Т.е. реализация показателя эффективна.

 Показатель № 4. Количество опубликованных в средствах массовой информации материалов о проводимой работе по противодействию коррупции и о реализации Программы. Запланировано 2 публикации, фактически размещено 2 информации на сайте администрации Темрюкского городского поселения Темрюкского района в сети Интернет.

 Эффективность реализации показателя (Эп):

Эп=$\frac{2}{2}\*100=100\%$

 Т.е. реализация показателя эффективна.

 Показатель № 5 . Количество проведенных заседаний комиссии по противодействию коррупции в Темрюкском городском поселении Темрюкского района. Запланировано – 2 заседания, фактически проведено 1 заседание.

 Эффективность реализации показателя (Эп):

Эп=$\frac{1}{2}\*100=50\%$

 Показатель № 6. Обеспечение нормативно-правовых и организационных основ противодействия коррупции. Запланировано 100 процентов обеспечения, фактически обеспечено 100 процентов.

 Эффективность реализации показателя (Эп):

Эп=$\frac{100}{100}\*100=100\%$

 Т.е. реализация показателя эффективности.

 Показатель № 7. Количество изготовленных материалов, направленных на противодействие коррупции и о реализации Программы. Запланировано 5000 штук материалов, фактически изготовлено 0 штук.

 Эффективность реализации показателя (Эп):

0

 Эп=-------х100=0%

5000

 **2 группа показателей** – бюджетная эффективность Программы:

99,9т.р.

 Эбюд.=-------------х100=99,9%

100,0

 В целом эффективность реализации программы по степени достижения индикаторов показателей (Эп) составила:

 56,5+331,33+100+100+50+100+0+99,9

Эп=-----------------------------------------------------= 104,72%

 8

 Вывод: программа выполнена на 104,72%, что говорит об эффективности ее реализации.

Начальник отдела кадров

администрации Темрюкского городского поселения

Темрюкского района С.В. Рафикова