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ПОРЯДОК
проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы Темрюкского городского поселения Темрюкского района


[bookmark: sub_100]1. Общие положения

1.1. Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы Темрюкского городского поселения Темрюкского района (далее – Порядок) разработан в целях реализации пункта 3 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливает правила и критерии оценки эффективности реализации муниципальной программы Темрюкского городского поселения Темрюкского района.
1.2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы Темрюкского городского поселения Темрюкского района (далее – муниципальная программа) проводится отделом по финансам и бюджету администрации Темрюкского городского поселения Темрюкского района ежегодно по каждой муниципальной программе. 
1.3. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы используются в целях принятия решения о необходимости прекращения или об изменении начиная с очередного финансового года ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.
1.4. Отдел по финансам и бюджету администрации Темрюкского городского поселения Темрюкского района анализирует и обобщает данные оценки эффективности реализации муниципальных программ, использует результаты оценки при подготовке сводного годового доклада о ходе реализации и оценки эффективности муниципальных программ для представления главе Темрюкского городского поселения Темрюкского района и в Совет Темрюкского городского поселения Темрюкского района.

2. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

2.1. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы представляет собой алгоритм оценки фактического достижения целей и задач муниципальной программы по итогам отчетного года интегральным методом.
2.2. Система показателей, применяемая для оценки эффективности реализации муниципальной программы, основана на расчете трех критериев:
- оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы ();
- оценка степени соответствия запланированному уровню расходов ();
- оценка степени реализации запланированных мероприятий (основных мероприятий) и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации ().
2.3. Эффективность реализации муниципальной программы (Е) определяется на основании полученных оценок по критериям с учетом их весовых коэффициентов значимости (), по следующей формуле:

, где

- весовой коэффициент значимости критерия = 0,5;
- весовой коэффициент значимости критерия = 0,2;
- весовой коэффициент значимости критерия = 0,3.
2.4. Для оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы () определяется степень достижения плановых значений по каждому целевому показателю муниципальной программы.
Количественное значение i-го целевого показателя муниципальной программы, рассчитывается, по следующей формуле:

, где

 – значение целевого показателя муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;
 – плановое значение целевого показателя муниципальной программы.
Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы (), рассчитывается, по следующей формуле:

, где

n – количество целевых показателей муниципальной программы, характеризующих цели и задачи муниципальной программы;
 – значение i-го целевого показателя муниципальной программы.
2.5. Степень соответствия запланированному уровню расходов () определяется как отношение фактически произведенных в отчетном периоде расходов на реализацию целей и решения задач муниципальной программы к плановым значениям, по следующей формуле:

, где

 – фактические расходы на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования по состоянию на 31 декабря отчетного года;
 – плановые расходы на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования. Используются данные об объеме бюджетных ассигнований в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета Темрюкского городского поселения Темрюкского района по состоянию на 31 декабря отчетного года.
2.6. Степень реализации запланированных мероприятий (основных мероприятий) (далее - мероприятие) и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации () определяется как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

, где

 – количество программных мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;
 – общее количество программных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.
2.6.1. Мероприятие считается выполненным в полном объеме, и значение принимается равным 1 при достижении следующих результатов:
1. Мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателя непосредственного результата реализации мероприятия, считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое его значение составляет не менее 95% от запланированного. 
В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используется несколько показателей, для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах.
2. Мероприятие, предусматривающее оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на основании муниципального задания, финансовое обеспечение которого осуществляется за счет средств бюджета Темрюкского городского поселения Темрюкского района, считается выполненным в полном объеме, в случае выполнения показателей муниципального задания по объему и качеству муниципальных услуг (работ) не менее 100% от запланированных показателей.
3. По иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться, как наступление (не наступление) документально подтверждаемого контрольного события, отражающего факт завершения значимых действий по исполнению (достижению) мероприятия и (или) созданию объекта.
2.7. При расчетах значения показателей округляются до сотых (два знака после запятой).
2.8. Муниципальная программа признается:
эффективной - значение Е  92%;
недостаточно эффективной - значение 76%  Е  91%;
неэффективной - значение Е  75%.
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