|  | ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению администрации Темрюкского городского поселения Темрюкского района от 10.01.2024 № 13 «ПРИЛОЖЕНИЕ УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Темрюкского городского поселения Темрюкского района от 9 ноября 2018 г. № 1079 (в редакции постановления администрации Темрюкского городского поселения Темрюкского района от 10.01.2024 № 13) |
| --- | --- |

Муниципальная программа

Темрюкского городского поселения Темрюкского района

«Поддержка малого и среднего предпринимательства»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

Темрюкского городского поселения Темрюкского района

«Поддержка малого и среднего предпринимательства»

| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы Темрюкского городского поселения Темрюкского района, курирующий социальные, организационные вопросы, взаимодействие со средствами массовой информации (СМИ), вопросы агропромышленного комплекса и земельных отношений |  |
| --- | --- | --- |
| Участники муниципальной программы | Ведущий специалист (по вопросам потребительского рынка) администрации Темрюкского городского поселения Темрюкского района |  |
| Цель муниципальной программы | Обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в Темрюкском городском поселении Темрюкского района |  |
| Задачи муниципальной программы | Развитие деловой активности населения за счет повышения интереса к предпринимательской деятельности |  |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | ## 1. Количество предпринимателей и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», получивших материальную поддержку. 2.Количество граждан, получивших информацию о мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. |  |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 6 этапов 2019-2024 годы |  |
| Объем финансирования муниципальной программы, тыс. рублей | всего | в разрезе источников финансирования |
| Годы реализации |  | местный бюджет |
| 2019 | 50,0 | 50,0 |
| 2020 | 50,0 | 50,0 |
| 2021 | 50,0 | 50,0 |
| 2022 | 100,0 | 100,0 |
| 2023 | 100,0 | 100,0 |
| 2024 | 206,6 | 206,6 |
| Всего | 556,6 | 556,6 |

- ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Поддержка малого и среднего предпринимательства»

| № п\п | Наименование целевого показателя | Единица измерения |  | Значение целевого показателя |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отчетный 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная программа «Поддержка малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество предпринимателей и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», получивших материальную поддержку | человек | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 1.2 | Количество граждан, получивших информацию о мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | человек | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |

- ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

## «Поддержка малого и среднего предпринимательства»

| ## № п\п | Наименование ## мероприятия | ## Годы реализации | ## Объем финансирования, тыс. рублей |  | ## Непосредственный результат реализации мероприятия | ## Заказчик, главный распорядитель бюджетных средств, исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ## Всего | ## в разрезе источников финансирования |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  |  |

| ## 1 | ## 2 | ## 3 | ## 4 | ## 5 | ## 6 | ## 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель 1 | Обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в Темрюкском городском поселении Темрюкского района |  |  |  |  |
| ## 1.1 | Задача 1.1 | Развитие деловой активности населения за счет повышения интереса к предпринимательской деятельности |  |  |  |  |
| ## 1.1.1 | ## Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства | 2019 | 25,0 | 25,0 | Количество предпринимателей, получивших материальную поддержку – 3 чел. | Администрация Темрюкского городского поселения Темрюкского района |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2024 | 50,0 | 50,0 |  |  |
|  |  | Всего | 75,0 | 75,0 |  |  |
| ## 1.1.2 | ## Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | 2019 | 25,0 | 25,0 | ## Изготовление информационных стендов, листовок, брошюр | ## Администрация Темрюкского городского поселения Темрюкского района |
|  |  | 2020 | 50,0 | 50,0 |  |  |
|  |  | 2021 | 50,0 | 50,0 |  |  |
|  |  | 2022 | 100,0 | 100,0 |  |  |
|  |  | 2023 | 100,0 | 100,0 |  |  |
|  |  | 2024 | 106,6 | 106,6 |  |  |
|  |  | Всего | 431,6 | 431,6 |  |  |
| ## 1.1.3 | ## Предоставление субсидий физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» | 2019 | 0,0 | 0,0 | ## Количество физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», получивших материальную поддержку – 0 чел. | ## Администрация Темрюкского городского поселения Темрюкского района |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2024 | 50,0 | 50,0 |  |  |
|  |  | Всего | 50,0 | 50,0 |  |  |
|  | ## ИТОГО | 2019 | 50,0 | 50,0 |  |  |
|  |  | 2020 | 50,0 | 50,0 |  |  |
|  |  | 2021 | 50,0 | 50,0 |  |  |
|  |  | 2022 | 100,0 | 100,0 |  |  |
|  |  | 2023 | 100,0 | 100,0 |  |  |
|  |  | 2024 | 206,6 | 206,6 |  |  |
|  |  | Всего | 556,6 | 556,6 |  |  |

- Методика оценки эффективности реализации муниципальной

программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной постановлением администрации Темрюкского городского поселения Темрюкского района                  от 17 июля 2023 г. № 1540 «Об утверждении Порядка принятия решения                 о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Темрюкского городского поселения Темрюкского района».

- Механизм реализации муниципальной программы и контроль

за ее выполнением

Текущее управление муниципальной программой осуществляет                        ее координатор, который:

обеспечивает разработку муниципальной программы;

формирует структуру муниципальной программы и перечень участников муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности участников муниципальной программы;

принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в муниципальную программу;

организует работу по достижению целевых показателей муниципальной программы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной

программы на основании предложений участников муниципальной программы;

разрабатывает формы отчетности для участников муниципальной программы, необходимые для осуществления контроля за выполнением муниципальной программы, устанавливает сроки их представления;

проводит мониторинг реализации муниципальной программы и анализ отчетности, представленной участниками муниципальной программы;

ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;

готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации (далее - доклад о ходе реализации муниципальной программы);

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы в печатных средствах массовой информации, на официальном сайте Темрюкского городского поселения Темрюкского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на официальном сайте Темрюкского городского поселения Темрюкского района  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

Координатор муниципальной программы ежегодно, до 15 марта года, следующего за отчетным годом, представляет в отдел по финансам и бюджету администрации Темрюкского городского поселения Темрюкского района доклад о ходе реализации муниципальной программы на бумажных                             и электронных носителях.

Заказчик:

заключает муниципальные контракты в установленном законодательством порядке согласно Федеральному закону от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

проводит анализ выполнения мероприятия;

несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование выделенных в его распоряжение бюджетных средств;

осуществляет согласование с координатором муниципальной программы возможных сроков выполнения мероприятия, предложений по объемам                       и источникам финансирования;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

Главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств осуществляет полномочия, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации.

В рамках муниципальной программы:

планируется закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля              2013 г. № 44 - ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

оказывается имущественная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, применяющих специальный  налоговый режим «Налог на профессиональный доход» оказывается  в  соответствии                    с Порядком и условиями предоставления в аренду муниципального имущества Темрюкского городского поселения Темрюкского района, сведения о котором внесены в перечень муниципального имущества Темрюкского городского поселения Темрюкского района, предназначенного для предоставления                      во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», образующим инфраструктуру поддержки.

Указанная поддержка предоставляется субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», осуществляющим один или несколько следующих видов деятельности:

занимающиеся производством, переработкой или сбытом сельскохозяйственной продукции;

занимающиеся социально значимыми видами деятельности, установленными муниципальными программами (подпрограммами) Темрюкского городского поселения Темрюкского района;

начинающие новый бизнес по направлениям деятельности, по которым оказывается муниципальная поддержка;

занимающиеся производством продовольственных и промышленных товаров, товаров народного потребления;

оказывающие коммунальные и бытовые услуги населению;

занимающиеся развитием народных художественных промыслов;

занимающиеся строительством и реконструкцией объектов социального назначения.

Для получения льготы по арендной плате субъект, с которым                              в установленном порядке заключен договор аренды, обращается                                   в администрацию Темрюкского городского поселения Темрюкского района                 с письменным заявлением о предоставлении льготы по арендной плате,                      в котором указывает вид деятельности, определенный в настоящем пункте.

Дополнительно в администрацию Темрюкского городского поселения Темрюкского района заявителем предоставляются следующие документы:

- перечень видов деятельности, осуществляемых субъектом малого                 и среднего предпринимательства, физическим лицом, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»,                         в отношении которого имеется намерение предоставить льготу, в течение двух лет, предшествующих дате подачи заявления, либо в течение срока осуществления деятельности, если он составляет менее чем два года (предоставляется в виде справки, заверенной печатью (при наличии)                             и подписью заявителя;

- копии документов, подтверждающих право на осуществление указанной деятельности, если в соответствии с законодательством Российской Федерации для их осуществления требуются специальные разрешения;

- наименование видов товаров, объем товаров, произведенных и (или) реализованных в течение двух лет, предшествующих дате подачи заявления, либо в течение срока осуществления деятельности, если он составляет менее чем два года, с указанием кодов видов продукции (предоставляется в виде справки, заверенной печатью (при наличии) и подписью заявителя.

Ответственность за достоверность предоставленных документов несет субъект малого и среднего предпринимательства, физическое лицо, применяющее специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

Заместитель главы

Темрюкского городского поселения

Темрюкского района                                                                          М.В. Залевская